附件

清远市清城区环境保护税实施准备工作任务分解表

| 工作 阶段 | 序号 | 工作事项 | 工作内容 | 责任部门（第一位为 牵头部门） | 实施 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期调研 | 1 | 启动工作 | 区财政局、市经济开发区地税局、清城区地税局、区环境保护局按照上级有关要求和部门职工分工，联合组成工作小组，启动环境保护税改革工作。 | 区财政局、市经济开发区地税局、清城区地税局、区环境保护局 | 8月（已完成） |
|  | 2 | 调研测算 | 对排污费征收情况、污染源情况、排污重点企业和环境保护税影响进行调研 | 区财政局、市经济开发区地税局、清城区地税局、区环境保护局 | 8月（已完成） |
|  | 3 |  | 地税部门组织开展环境保护税税源调查，掌握税源基数 | 市经济开发区地税局、清城区地税局 | 6月（已完成） |
| 制度制定 | 4 | 制定改革配套措施 | 结合环境保护税法和财政部、国家税务总局文件要求，拟定我区环境保护税实施有关办法和措施。 | 区财政局、市经济开发区地税局、清城区地税局、区环境保护局 | 9月底前 |
|  | 5 | 做好纳税人数据资料交接 | 制定环境保护税涉税信息交换办法，按照税收征管要求，明确信息交换的范围、内容、方式、责任和期限等 | 市经济开发区地税局、清城区地税局、区环境保护局 | 12月底前 |
| 准备实施 | 6 |  | 制定档案数据移交方案 | 市经济开发区地税局、清城区地税局、区环境保护局 | 9月底前 |
|  | 7 |  | 环保部门于2017年9月底前将2016年度及2017年上半年排污单位缴纳排污费档案资料交接给同级地税机关 | 区环境保护局、市经济开发区地税局、清城区地税局 | 9月底前 |
|  | 8 |  | 环保部门于2018年3月底前将2017年度全部排污收费数据资料交接给同级地税机关 | 区环境保护局、市经济开发区地税局、清城区地税局 | 2018年3月底前 |
| 准备实施 | 9 | 做好纳税人数据资料交接 | 各级税务部门要根据环保部门移交的档案资料，对纳税人信息进行比对、核实，初步确认纳税人，建立税源数据库 | 市经济开发区地税局、清城区地税局 | 全程 |
|  | 10 | 做好信息化准备 | 地税、环保部门共同组织安装信息交换和共享平台，制定涉税信息交换有关 市经济开发区地税局、清城区地税局、区环境保护局标准，做好数据交换、比对、复核以及本地参数调整等信息系统测试准备 | 市经济开发区地税局、清城区地税局、区环境保护局 | 12月底前 |
|  | 11 | 宣传培训 | 通过门户网站和电视、广播、报纸、宣传栏等多种形式广泛宣传开征环境保护税的重大意义和相关政策；通过新闻发布会等形式通报准备工作情况和有关政策，在社会各界营造良好的改革试点氛围 | 市经济开发区地税局、清城区地税局、区环境保护局、区财政局 | 12月底前 |
|  | 12 |  | 税务部门加强对环境保护税业务培训，做好对税务干部的培训辅导，做到政策业务精通 | 市经济开发区地税局、清城区地税局 | 12月底前 |
|  | 13 |  | 加强对纳税人的培训辅导，可采取集中辅导、分类辅导、一对一辅导等多种措施，确保纳税人会计算、会申报 | 市经济开发区地税局、清城区地税局 | 12月底前 |
|  | 14 |  | 环保部门应当配合税务部门做好税法宣传和培训辅导工作 | 区环境保护局 | 12月底前 |
| 正式实施 | 15 | 启动实施 | 税务、环保部门做好各类业务系统的模拟测算，制定相关征管应急措施和风险管理预案，确保环境保护税如期顺利启动实施 | 市经济开发区地税局、清城区地税局、区环境保护局 | 12月底前 |
|  | 16 |  | 环保部门定期向地税机关交换涉税信息和异常数据资料 | 区环境保护局、市经济开发区地税局、清城区地税局 | 2018年1月1日起 |
|  | 17 |  | 地税部门定期向环保部门传递环境保护税异常数据资料和减免税信息 | 市经济开发区地税局、清城区地税局、区环境保护局 | 2018年1月1日起 |
| 正式实施 | 18 | 启动实施 | 环保部门及时对税务部门传递的信息进行复核，在15日内向地税部门反馈复核意见 | 市经济开发区地税局、清城区地税局、区环境保护局 | 2018年1月1日起 |
|  | 19 |  | 税务机关根据环境保护主管部门传递的排污单位信息、纳税人首次申报信息确认纳税人 | 市经济开发区地税局、清城区地税局、区环境保护局 | 2018年1月1日起 |
|  | 20 | 跟踪分析 | 对开展环境保护税后的运行情况、征管情况、税负变化情况等，进行跟踪分析，及时向市委、市政府和省有关部门报告改革运行情况 | 区财政局、市经济开发区地税局、清城区地税局、区环境保护局 | 2018年1月1日起 |